## Slide 1
KAWAGUCHI YEG
協賛管理システム
要件定義書
Sponsorship Management System — Requirements Specification
Google Apps Script + Google Workspace
Version 2.0
2026.06 / 川口YEG

## Slide 2
CONTENTS
目次
本書は川口YEG協賛管理システムの
要件を全20章で定義した文書です。
PART 1 — 全体像
01 | 表紙
02 | 目次
03 | 改訂履歴
04 | システム概要
05 | 導入の目的
06 | 現状の課題
07 | 解決方針
08 | 業務フロー（As-Is）
09 | 業務フロー（To-Be）
10 | 機能要件 全体俯瞰
PART 2 — 要件詳細
11 | 機能要件 詳細①
12 | 機能要件 詳細②
13 | 非機能・画面要件
14 | データ・外部連携
15 | 権限・セキュリティ
16 | 制約条件
17 | 想定リスク
18 | 開発スケジュール
19 | 今後の拡張案
20 | サマリ・残課題
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 3
03 / 20
文書情報・改訂履歴
📋 文書情報
文書名 | 川口YEG 協賛管理システム 要件定義書
バージョン | 2.0（確定版）
作成日 | 2026年6月
発注主体 | 川口商工会議所青年部（川口YEG）
開発基盤 | Google Apps Script + Google Workspace
マイルストーン | 2026年6月29日 登録フォーム稼働
📝 改訂履歴
版 | 日付 | 改訂内容
1.0 | 2026.06 | 初版ドラフト作成
2.0 | 2026.06 | 追加ヒアリング回答を反映 コース体系・座席ロジック・ スケジュールを確定
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 4
04 / 20 — CHAPTER 01
システム概要
CONCEPT
花火大会・周年事業の協賛管理を、GAS + Google Workspace で一気通貫に自動化するWebシステム
システム属性
システム名 | 川口YEG 協賛管理システム
発注主体 | 川口商工会議所青年部（川口YEG）
請求書発行元 | 川口商工会議所（インボイス番号なし）
基盤 | Webアプリ + スプレッドシートUI
並行運用 | 同時に1事業のみ（花火 or 周年）
利用者と役割
INTERNAL
川口商工会議所職員（事務局）
データ管理／URL発行／帳票送信／入金確認
EXTERNAL
協賛者（協賛企業・団体）
個別URL経由でフォーム入力のみ
VIEWER
役員・関係者
集計レポートの閲覧
▎特徴 毎年の事業ごとにプロジェクトを複製運用でき、ゼロから構築せずに即座に稼働可能。
協賛者の直接入力から帳票送付・座席自動割当まで人手を介さず流せる構成。
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 5
05 / 20 — CHAPTER 02
システム導入の目的
業務効率化・運用負荷軽減を実現する 5つの目的 を定義する。
01
転記業務の撤廃
メール受信内容のExcel手転記をなくし、
協賛者の直接入力で一次データ精度を担保。
02
完全メールPDF化
請求書・案内文・お礼状を全てPDF送付に統一し、
印刷・郵送業務をゼロに。
03
ステータス一元管理
入金・送付ステータスを一元管理し、
対応漏れ・督促漏れを防止する。
04
座席自動割当
協賛ランク連動・隣接配置の自動割当により、
属人作業を解消する。
05
毎年の即運用体制
テンプレート複製で年度プロジェクトを即座に立ち上げ可能とし、立ち上げ工数の固定発生を撤廃する。
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 6
06 / 20 — CHAPTER 03
現状の課題
手作業中心の運用により、工数・転記ミス・対応漏れ の3つの構造的課題が発生している。
No. | 課題内容 | 影響
C-1 | 協賛情報をメール受信し、職員がExcelへ手作業で転記している | 工数大・転記ミス
C-2 | 請求書・案内文・お礼状を1件ずつメール送信および印刷郵送 | 工数大・送付漏れ
C-3 | 入金状況の管理が個別ファイル・記憶依存になっている | 進捗不透明・督促漏れ
C-4 | 送付状況（請求書／案内文／お礼状）の追跡が困難 | 二重送付・未送付
C-5 | 座席割り振りが手作業（特に隣接配置の調整が困難） | 直前負荷集中
C-6 | 毎年同じ仕組みを再構築している | 立ち上げ工数の固定発生
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 7
07 / 20 — CHAPTER 04
解決方針
7つのコンポーネントで現状課題を構造的に解消する。
01 — FRONT
入力フロント
GAS Webアプリ（HTML Service）。
事務局が個別URLを発行する運用。
02 — STORE
データストア
Googleスプレッドシートを
正データベースとして運用。
03 — NOTIFY
自動通知
登録時に協賛者・事務局へ
Gmail自動送信。
04 — DOCUMENT
帳票自動生成
Googleドキュメント差込 → PDF化
→ 印影挿入 → Gmail送付 → ドライブ保存
05 — STATUS
ステータス管理
入金／請求書／案内文／お礼状を
列管理＋ボタン操作で更新。
06 — SEATING
座席自動割当
入金確定をトリガーに、ランク連動で
必要卓数を隣接確保。
07 — REPLICATION
プロジェクト複製
マスタテンプレを GAS で複製し、毎年の事業（花火大会・周年事業）を独立したプロジェクトとして即運用。
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 8
08 / 20 — CHAPTER 05
業務フロー（As-Is）— 現状
CURRENT
手作業中心の現状フロー。転記・郵送・目視確認が業務のボトルネック。
STEP 01
協賛者
メール送信
STEP 02
事務局受信
メール受信
⚠ MANUAL
Excel手転記
転記ミスリスク
⚠ MANUAL
請求書Word作成
1件ずつ手作業
⚠ MANUAL
メール/印刷郵送
送付漏れリスク
⚠ MANUAL
入金確認
銀行通帳目視
⚠ MANUAL
Excel手入力
入金ステータス
⚠ MANUAL
座席手作業割当
直前負荷集中
⚠ MANUAL
お礼状郵送
印刷・郵送作業
⚠ BOTTLENECKS
6箇所 手作業ポイントが業務フロー内に存在 | 2重登録 メール→Excelへの転記によるミス | 追跡困難 送付・入金状況が記憶依存
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 9
09 / 20 — CHAPTER 05
業務フロー（To-Be）— 導入後
FUTURE
人手作業は「内容確認」と「入金確認」のみ。それ以外は全てシステムが自動実行。
PHASE 1
登録・受付
事務局
プロジェクト作成
テンプレ複製
事務局
個別URL発行
協賛者へ案内送付
協賛者
フォーム入力
コース選択・送信
⚡ AUTO
DB登録＋受付メール
協賛者/事務局へ自動通知
PHASE 2
請求・入金
事務局
内容確認
「請求書送信」クリック
⚡ AUTO
請求書PDF生成・送付
印影差込・Gmail・Drive保存
商工会議所担当
入金確認
通帳目視→ステータス更新
⚡ AUTO
座席自動割当
ランク連動・隣接配置
PHASE 3
案内・完了
事務局
案内文送信
ボタンクリック
⚡ AUTO
案内文PDF送付
座席情報差込
⚡ AUTO
お礼状PDF送付
事業完了後
事務局
アーカイブ
プロジェクト完了
✓ EFFECTS
手作業 6 → 2 箇所 「内容確認」「入金確認」のみ | 転記ミス ゼロ化 協賛者の直接入力に統一 | 郵送業務 ゼロ化 完全メールPDF化
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 10
10 / 20 — CHAPTER 06
機能要件 — 全体俯瞰（MECE整理）
機能を 7カテゴリ にMECE分類。次ページ以降で各機能を詳細化する。
F-1 / 5機能
協賛者向け入力機能
URL認証フォーム／バリデーション／
完了画面／受付メール
F-2 / 7機能
データ管理機能
スプレッドシート登録／入金・送付
ステータス／期日アラート／詳細閲覧
F-3 / 6機能
帳票・通知自動化
請求書／案内文／お礼状の自動生成・
送信／印影差込／一括送信／ログ
F-4 / 7機能
座席自動割当機能
座席マスタ／コース別卓数管理／
隣接配置自動割当／手動再調整
F-5 / 5機能
マスタ管理機能
協賛コース／文面テンプレ／事業情報／
印影／送信元マスタ
F-6 / 3機能
プロジェクト管理機能
プロジェクト新規作成（複製）／
一覧表示／アーカイブ
F-7 / 4機能
レポート・集計機能
協賛集計（コース別件数・合計金額）／入金状況サマリ（未回収・期日超過）／送付状況サマリ／座席使用状況可視化
Phase 1（6/29納期）の最優先機能 Phase 2以降の機能
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 11
11 / 20 — CHAPTER 06
機能要件 詳細① — F-1〜F-3
F-1
協賛者向け入力機能
F-1-1 | 協賛入力フォーム 事務局発行URLでアクセス、協賛情報を登録
F-1-2 | URLトークン認証 1協賛者1URL（推測困難なトークン付）
F-1-3 | 入力バリデーション 必須／メール形式／金額／コース選択
F-1-4 | 入力完了画面 受付番号・控え内容表示
F-1-5 | 受付確認メール自動送信 協賛者宛・事務局宛 双方に送信
F-2
データ管理機能
F-2-1 | スプレッドシート自動登録 フォーム送信内容を所定シートへ追記
F-2-2 | 入金ステータス管理 未入金／入金済／一部入金／キャンセル
F-2-3 | 送付ステータス管理 請求書／案内文／お礼状ごとに 未送付／送付済
F-2-4 | 入金期日自動計算 申込日 + 14日を自動設定
F-2-5 | 期日超過アラート 未入金かつ期日超過をハイライト
F-2-6 | 一覧検索・絞込 協賛者名／コース／ステータス／金額
F-2-7 | 明細詳細閲覧 行クリックで詳細モーダル表示
F-3
帳票・通知自動化
F-3-1 | 請求書自動生成・送信 差込→PDF（印影）→Gmail→Drive保存
F-3-2 | 案内文自動生成・送信 座席情報・開催日時を差込
F-3-3 | お礼状自動生成・送信 事業完了後、メールPDFで送付
F-3-4 | 一括送信 条件抽出した複数件をまとめて送信
F-3-5 | 送付ログ記録 日時・送信者・PDF保存URL
F-3-6 | 印影画像差込 テンプレ指定位置にPNG挿入
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 12
12 / 20 — CHAPTER 06
機能要件 詳細② — F-4〜F-7 ＋ 協賛コース
F-4
座席自動割当機能
F-4-1 | 座席マスタ管理 | 卓ID／隣接卓ID／定員4／使用状況
F-4-2 | コース別必要卓数 | S=特別席／A=5卓／B=4卓／C=3卓／D=2卓／E=1卓
F-4-3 | 自動割当ロジック | 入金確定トリガーで隣接配置を確保
F-4-4 | 割当順序制御 | 初期実装は入金確定順
F-4-5 | 手動再調整 | スプレッドシート上で上書き可能
F-4-6 | 割当結果出力 | 案内文差込・座席表PDF出力
F-4-7 | 割当不能時アラート | 隣接卓が確保できない場合に事務局へ通知
F-5 / 協賛コースマスタ（確定値）
協賛コース体系
ID | コース名 | 金額 | 座席（卓数）
S | S協賛 | 2,000,000円 | 特別席
A | A協賛 | 1,000,000円 | 5卓（20名）
B | B協賛 | 500,000円 | 4卓（16名）
C | C協賛 | 300,000円 | 3卓（12名）
D | D協賛 | 200,000円 | 2卓（8名）
E | E協賛 | 100,000円 | 1卓（4名）
※ 1卓4名／A〜D協賛は隣接配置必須
F-5
マスタ管理機能
• 協賛コース／金額／卓数マスタ
• 文面テンプレートマスタ（請求書／案内文／お礼状）
• 事業情報マスタ（開催日・会場・締切）
• 印影マスタ（角印PNG）
• 送信元マスタ（送信元・署名）
F-6
プロジェクト管理機能
• プロジェクト新規作成
（テンプレ複製で年度プロジェクト一式を生成）
• 過去・現行プロジェクトの一覧表示
• 終了プロジェクトの自動アーカイブ
（所定ドライブフォルダへ移動）
F-7
レポート・集計機能
• 協賛集計（コース別件数・合計金額）
• 入金状況サマリ（未回収・期日超過）
• 送付状況サマリ（帳票別 送付済／未送付）
• 座席使用状況の可視化
（確保済／空き卓）
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 13
13 / 20 — CHAPTER 07・08
非機能要件 ＆ 画面要件
非機能要件
性能 | フォーム送信3秒以内／一括送信は分割（GAS 6分制限対応）
可用性 | Google Workspace SLAに準拠
同時利用 | 事務局 5〜10名／協賛者ピーク 50件/時
拡張性 | プロジェクト追加に伴うコード改修不要（マスタ駆動）
保守性 | モジュール分割・コメント必須・命名規約統一
操作性 | 事務局はスプレッドシートのカスタムメニューで完結
バックアップ | ドライブ版履歴 + 週次でドライブ別フォルダへ複製
ログ | 操作ログ（誰が・いつ・何を）をログシート記録
画面要件（7画面）
ID | 画面名 | 利用者 | 主機能
S-01 | 協賛入力フォーム | 協賛者 | URL認証・情報入力・送信
S-02 | 入力完了画面 | 協賛者 | 受付番号・控え表示
S-03 | 協賛一覧 | 事務局 | スプレッドシート＋ボタン操作
S-04 | 協賛詳細モーダル | 事務局 | 1件詳細・ステータス・送信操作
S-05 | プロジェクト管理 | 管理者 | プロジェクト作成・一覧
S-06 | 座席割当状況 | 事務局 | 卓配置と協賛者の対応表示
S-07 | 集計レポート | 事務局・役員 | 件数・金額・進捗
💡 実装方針
• 協賛者向け（S-01/S-02）：GAS HTML Service + シンプルCSS（PC/スマホ対応）
• 事務局向け（S-03〜S-07）：スプレッドシート + サイドバー／モーダル（HtmlService）
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 14
14 / 20 — CHAPTER 09・10
データ要件 ＆ 外部連携要件
データ要件 — 主要シート構成
シート名 | 主キー | 主な項目
協賛データ | 受付番号 | 会社名／担当者／メール／コース／金額／申込日／入金期日／各種ステータス／座席卓ID
協賛コースマスタ | コースID | コース名／金額／卓数
座席マスタ | 卓ID | 卓名／隣接卓ID／定員(4)／使用状況／割当先受付番号
テンプレマスタ | テンプレID | 種別／ドキュメントURL／印影差込位置
事業情報マスタ | 事業ID | 事業名／開催日時／会場／締切／担当者
送付ログ | ログID | 受付番号／種別／送付日時／送信者／PDF URL
操作ログ | ログID | 操作者／操作内容／対象／日時
URL発行管理 | トークン | 受付予定者名／発行日／使用済フラグ／受付番号
プロジェクト一覧 | プロジェクトID | 名称／作成日／状態／関連フォルダURL
📅 データ保持期間
現行プロジェクト：常時アクセス／過去プロジェクト：5年間アーカイブ保存（ドライブ）
外部連携要件
🔴 必須連携
Gmail
メール送信全般
Googleドライブ
PDF保存・テンプレ・印影管理
Googleドキュメント
帳票テンプレート
🟢 任意連携
Googleカレンダー
事業日程登録・締切リマインド
💡 将来の拡張提案
• 銀行明細CSV取込（入金消込半自動化）
• Looker Studio によるダッシュボード化
• Slack / LINE WORKS 通知
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 15
15 / 20 — CHAPTER 11・12・13
権限管理 ＆ セキュリティ ＆ 運用保守
権限管理要件
ロール | 権限範囲
システム管理者 | 全機能・マスタ編集・プロジェクト作成・コード保守
事務局 （商工会議所職員） | データ閲覧・編集・ステータス更新・帳票送信・URL発行
入金確認担当 | 入金ステータス更新
役員（閲覧者） | レポート閲覧のみ
協賛者（外部） | 個別URL経由のフォーム入力のみ
事務局・役員は Googleアカウント で認証／協賛者は 個別トークン付URL で認証（Googleアカウント不要）
運用保守要件
運用主体 | 川口商工会議所職員
マニュアル | 事務局向け／協賛者向けの操作マニュアル提供
障害時対応 | GAS実行エラーは管理者へ自動通知メール
年次保守 | 開催前にテンプレ・マスタ更新／URL一括発行作業
バックアップ | 週次でドライブ別フォルダへ複製
セキュリティ要件
🔐 URL認証
協賛者URLは ランダム生成トークン（128bit以上） を付与し、推測不可とする
🔐 トークン1回利用
送信後は使用済フラグで再利用不可（または編集制限）
🔐 データ共有範囲
スプレッドシート共有範囲は事務局のみに限定
🔐 メール送信
BCC使用禁止・個別送信を徹底（誤送信防止）
🔐 機密情報管理
スクリプトプロパティでAPIキー・送信元情報を管理（コード直書き禁止）
🔐 操作ログ
操作ログをログシートに記録（誰が・いつ・何を）
🔐 PDFパスワード
運用上の理由から 付与しない（不要）
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 16
16 / 20 — CHAPTER 14
制約条件 — Workspace エディション比較
無償アカウントと Business Standard 以上で実現範囲を比較。本番運用は Business Standard 以上を強く推奨。
機能カテゴリ | 無償（@gmail.com） | Business Standard 以上 | 推奨
GAS実行・Webアプリ公開 | ✓ 可 | ✓ 可 | —
Gmail送信上限 | 500通/日 | 1,500通/日 | Business
独自ドメインメール | ✕ 不可 | ✓ 可 | Business
Googleドライブ容量 | 15GB（個人） | 2TB～ | Business
共有ドライブ（チーム所有） | ✕ 不可 | ✓ 可 | Business
GAS実行時間/日 | 90分 | 6時間 | Business
URLフェッチ/日 | 20,000回 | 100,000回 | Business
メール受信者数/日 | 100 | 1,500 | Business
監査ログ・管理者制御 | ✕ | ✓ | Business
総合判断 | 試作・小規模運用は可能 本格運用は推奨せず | 本番運用に必須レベル | ★★★
🔴 推奨：本件は事業主体が商工会議所であり、信頼性・送信ドメイン・実行時間の観点から Business Standard 以上の利用を強く推奨します。
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 17
17 / 20 — CHAPTER 15
想定リスクと対策
本システムの主要リスクは 8項目。それぞれに具体的対策を定義済み。
No. | リスク | 対策
R-1 | 個別URLの転送・流出 | トークン1回利用制限・使用済管理
R-2 | Gmail送信上限超過 | Business利用前提・送信スケジューリング
R-3 | GAS仕様変更（Google側） | 半年に1回の動作確認
R-4 | 同時編集の競合 | LockServiceで排他制御
R-5 | 座席隣接配置不能 | 割当不能時に事務局アラート・手動調整
R-6 | 入金確認の人手依存 | 期日超過自動アラート・督促メール自動化（拡張）
R-7 | テンプレート差込崩れ | テスト用受付番号で送信前プレビュー機能
R-8 | ⚠ 6/29 納期遅延 | Phase 1スコープを「登録フォーム+データ登録+受付メール」に絞る
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 18
18 / 20 — CHAPTER 16
開発スケジュール・優先順位
⚠ MILESTONE 1
2026年 6月 29日
登録フォーム稼働
6/29 の納期厳守のため、機能を 4フェーズ に分割して段階リリースする。
PHASE 1
MVP-α
6/29 納期
最優先・必達
① URL発行 トークン生成機能 | ② 入力フォーム GAS HTML Service | ③ DB自動登録 スプレッドシート連携
④ 受付メール 協賛者・事務局両方 | ⑤ 完了画面 受付番号・控え表示 | ⑥ コースマスタ 初期構築
PHASE 2
MVP
花火大会本番まで
⑦請求書自動生成・送信 | ⑧入金ステータス管理＋期日アラート | ⑨案内文自動生成・送信
⑩座席自動割当（隣接配置） | ⑪協賛詳細モーダル画面 | ⑫お礼状自動生成・送信
PHASE 3
安定化
⑬ プロジェクト複製機能
⑭ 集計レポート・座席使用状況可視化
⑮ 一括送信機能
⑯ 操作ログ・週次バックアップ自動化
PHASE 4
拡張
⑰ 入金消込半自動化（銀行明細CSV）
⑱ 督促メール自動化
⑲ Looker Studioダッシュボード
⑳ 協賛者ポータル
⚠ CRITICAL PATH
既存帳票テンプレート（Word）の 早期提供 と、Workspaceエディションの 最終決定 が Phase 1 着手の前提条件。
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 19
19 / 20 — CHAPTER 17
今後の拡張案 — 追加自動化アイデア
本要件の範囲外だが、次フェーズ以降に検討すべき 11個のアイデア。
E-1 / 督促
督促メール自動送信
入金期日（申込日+14日）超過で自動リマインド
E-2 / 入金消込
入金消込半自動化
銀行明細CSVから金額・振込名義で自動マッチング
E-3 / ポータル
協賛者ポータル
受付番号でステータス・領収書PDFを自照会
E-4 / 領収書
電子領収書発行
入金確認後に領収書PDFを自動送付
E-5 / カレンダー
Googleカレンダー連携
申込締切・入金期日・開催日を自動登録
E-6 / QR受付
QRコード付き案内状
当日受付・座席案内をQRで効率化
E-7 / DB横断
協賛者DB横断管理
過去年度の協賛履歴を蓄積し、翌年アプローチに活用
E-8 / 通知
Slack / LINE WORKS 通知
新規協賛時に役員チャットへ即時通知
E-9 / 可視化
Looker Studio ダッシュボード
スプレッドシートを接続し、件数・金額・進捗のリアルタイム集計を可視化
E-10 / AI
Gemini APIで個別お礼文
協賛者別にパーソナライズされたお礼文面を自動生成
E-11 / 御芳名
御芳名一覧自動生成
プログラム冊子用の御芳名リストをワンクリック出力
川口YEG 協賛管理システム 要件定義書 v2.0

## Slide 20
SUMMARY
まとめ
本要件定義書 v2.0 は、Phase 1 着手に向けた最終確定版です。
NEXT ACTIONS
次のステップ
① 残ヒアリング項目の確定
② 既存帳票テンプレ提供
③ Workspaceエディション決定
④ Phase 1 基本設計開始
20 / 20 — FINAL
エグゼクティブサマリ
川口YEG協賛管理システム は、Google Apps Script + Google Workspace を基盤に、事務局が個別URLを発行 → 協賛者がフォーム入力 → スプレッドシート自動登録 → 請求書／案内文／お礼状をメールPDF送付 → 入金確認 → 座席自動割当（コース別卓数・隣接配置必須）までを一気通貫で自動化するシステムです。
協賛コースは S（200万）/ A（100万）/ B（50万）/ C（30万）/ D（20万）/ E（10万） の6種で、1卓4名・A=5卓〜E=1卓・S=特別席。請求書発行元は 川口商工会議所（インボイス番号なし）、入金期日は申込日から2週間、入金確認は商工会議所担当者の通帳目視で実施。お礼状はメールPDFへ完全移行、印影は画像差込、PDFパスワード不要。
2026年6月29日 までに「協賛者向け登録フォーム」を稼働させる必要があるため、Phase 1ではフォーム＋自動登録＋受付メールにスコープを絞り、Phase 2以降で帳票送付・座席割当・お礼状送信を順次拡張する計画です。
⚠ 残ヒアリング項目（次回確認事項）
Q-1 | S協賛の特別席仕様 | 卓数・場所・他コースとのエリア分離有無
Q-2 | 協賛申込締切日 | 「後ほど指定」とのことなので確定次第共有
Q-3 | 座席割当順序 | 入金確定順 / 協賛ランク順 / 申込順 のいずれを優先するか
Q-4 | 送信元メールアドレス | 商工会議所代表アドレス／個別職員アドレスのいずれか
Q-5 | URL発行単位 | 1協賛者1URLか、1法人複数案件で複数URLか
Q-6 | 同一性チェック | 同一会社が複数コース申込する場合の扱い
Q-7 | Workspaceエディション | 無償／Businessどちらで進めるかの最終決定
Q-8 | テンプレ提供時期 | 既存フォーマットの提供スケジュール（6/29に間に合うか）
— END OF DOCUMENT —